## EVM Training
EVM ¦ УЧЕБНАЯ СИМУЛЯЦИЯ — НЕ РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Неделя | PV | EV | AC | SV = EV−PV | CV = EV−AC | SPI = EV/PV | CPI = EV/AC
1 | 20000 | 18000 | 21000 | -2000 | -3000 | 0.9 | 0.85714
2 | 45000 | 41000 | 44000 | -4000 | -3000 | 0.91111 | 0.93182
3 | 70000 | 66000 | 69000 | -4000 | -3000 | 0.94286 | 0.95652
4 | 100000 | 88000 | 97000 | -12000 | -9000 | 0.88 | 0.90722
5 | 140000 | 118000 | 128000 | -22000 | -10000 | 0.84286 | 0.92188
6 | 180000 | 160000 | 175000 | -20000 | -15000 | 0.88889 | 0.91429
Все суммы придуманы для тренировки формул. Нельзя приписывать их Smart Garden или работодателю.

## Read me
Термин | Значение
PV | Плановая стоимость освоения
EV | Освоенный объём
AC | Фактические затраты
SV | EV минус PV
CV | EV минус AC
SPI | EV / PV
CPI | EV / AC
Статус | Synthetic training, not actual company records